Cronograma de Decisões Técnicas

Shareo — Plataforma de Economia Circular

Quando cada decisão precisa ser tomada para não atrasar as entregas

Como ler este documento

Este cronograma lista as decisões técnicas críticas do projeto Shareo, organizadas pelo momento em que precisam ser tomadas — não pelo momento em que serão implementadas. O objetivo é garantir que nenhuma decisão importante seja tomada tarde demais, causando retrabalho ou atraso nas entregas.

Cada linha da tabela responde: o que decidir, até quando, por que aquele prazo é crítico, e o risco concreto se a decisão for postergada.

| Decisão técnica | Quando decidir | Por que esse prazo | Risco se atrasar |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE H1 — MVP ¦ Agora — Mês 3 |  |  |  |
| Confirmar modelo de dados | Semana 1–2 | Definir as tabelas (usuários, itens, locações, avaliações) antes de escrever qualquer código evita reescritas caras. | Sem modelo de dados definido, cada desenvolvedor cria estruturas diferentes. Unificar depois custa 2–3x mais tempo. |
| Definir tecnologia do chat interno | Semana 2–3 | A comunicação entre locatário e proprietário será feita exclusivamente pelo chat interno do Shareo. É necessário escolher a tecnologia de mensagens em tempo real (ex.: Supabase Realtime, Socket.io ou Ably) antes de iniciar o desenvolvimento do fluxo de contato. | Trocar a tecnologia de chat após o desenvolvimento estar em curso exige reescrever toda a camada de mensagens em tempo real, impactando prazo e custo. |
| Escolher provedor de geolocalização | Semana 3–4 | Google Maps tem mais cobertura, Mapbox é mais barato em escala. A escolha define o custo variante conforme o número de buscas cresce. | Trocar de provedor depois exige reescrever toda a camada de mapas e recalibrar os filtros de distância. |
| Configurar ambientes (dev, staging, produção) | Semana 1–2 | Sem ambientes separados, corre-se o risco de testar funcionalidades diretamente em produção, expondo usuários reais a bugs. | Sem staging, é impossível validar entregas com segurança. O ProductOwner não consegue aprovar antes do lançamento. |
| Validar limites do Supabase (plano gratuito) | Mês 2 | O plano gratuito suporta 500MB de banco e 1GB de storage. Com fotos dos itens, esse limite pode ser atingido antes do fim do MVP. | Estouro de limite em produção causa interrupção do serviço. A migração de plano exige tempo e pode ter downtime. |
| Definir contratos de API | Mês 1–2 | Documentar os endpoints antes do desenvolvimento evita que frontend e backend sejam desenvolvidos de forma incompatível. | Sem contrato de API, frontend e backend precisam ser sincronizados manualmente a cada mudança, dobrando o tempo de integração. |
| PREPARAÇÃO H2 — Decisões Críticas ¦ Mês 3 — ATENÇÃO: prazo inegociável |  |  |  |
| INICIAR processo com provedor de pagamento | Mês 3 — URGENTE | Integrar Stripe ou Pagar.me exige certificação PCI-DSS (segurança de cartões) e aprovação do Banco Central para marketplace. Esse processo leva de 3 a 6 meses. | Se iniciar no mês 6, o pagamento in-app só estará pronto no mês 12 na melhor hipótese — atrasando o H3 inteiro. |
| Definir provedor de e-mail transacional | Mês 3 | E-mails de confirmação de cadastro, locação e avaliação são críticos para a experiência do usuário no H2. Resend e SendGrid são as opções recomendadas. | Sem e-mail transacional, usuários não conseguem confirmar cadastros nem receber notificações de locação — fluxo quebrado. |
| Decidir sobre notificações push | Mês 4 | Notificações push requerem integração com OneSignal ou Firebase e configuração de certificados Apple/Google. Não é imediato. | Sem push, usuários não são alertados sobre novidades ou locações ativas. Impacto direto em retenção. |
| FASE H2 — Crescimento ¦ Mês 3 a 6 |  |  |  |
| Monitorar custo de storage de fotos | Mês 4–5 | Com muitos proprietários cadastrando itens com fotos de alta qualidade, o Supabase Storage pode tornar-se caro. Amazon S3 ou Cloudflare R2 são alternativas mais econômicas. | Sem monitoramento, o custo de infraestrutura pode surpreender o orçamento no final do mês. |
| Avaliar separação do backend | Mês 5 | Conforme o número de funcionalidades cresce, o backend integrado no Next.js começa a ficar complexo. Separar partes em serviços independentes (notificações, seguros) melhora a manutenção. | Se não planejado, o código vira um monolito difícil de testar e evoluir, desacelerando o time no H3. |
| Definir parceira de seguros | Mês 4 | Integrar um seguro opcional exige contrato com uma seguradora e integração de API. O processo comercial costuma ser mais lento que o técnico. | Atraso comercial na parceria de seguros atrasa uma funcionalidade premium que diferencia o Shareo da concorrência. |
| PREPARAÇÃO H3 — Decisões Estratégicas ¦ Mês 6 — Revisão obrigatória |  |  |  |
| Confirmar status da certificação de pagamento | Mês 6 | O processo iniciado no mês 3 deve estar em fase avançada. Verificar status e ajustar cronograma do H3 conforme o andamento. | Se a certificação estiver atrasada, o lançamento do pagamento in-app precisa ser reagendado antes de comprometer com usuários. |
| Planejar app React Native | Mês 6 | Definir time, cronograma e quais componentes do site serão reutilizados no app. A escolha de React no frontend foi estratégica para facilitar exatamente essa transição. | Sem planejamento antecipado, o app mobile vira um projeto paralelo sem reaproveitamento de código, duplicando esforço e custo. |
| Avaliar infraestrutura multi-região | Mês 6 | Se o Shareo expandir para novas cidades com alto volume de buscas geolocalizadas, pode ser necessário distribuir servidores regionalmente para manter velocidade. | Sem planejamento, a expansão nacional pode sofrer com lentêdão em regiões distantes dos servidores atuais. |
| FASE H3 — Escala ¦ Mês 6 a 12 |  |  |  |
| Lançar pagamento in-app | Mês 8–9 | Com a certificação concluída e a integração desenvolvida, o pagamento in-app transforma o Shareo de plataforma de contato em marketplace completo. | Sem pagamento in-app, o Shareo não consegue cobrar comissão automática — limitando o modelo de receita. |
| Iniciar desenvolvimento do app React Native | Mês 7 | Com o planejamento feito no mês 6, o desenvolvimento pode começar. O app deve estar pronto para testes no mês 10–11. | Atraso no início do app reduz o tempo de testes antes do lançamento, aumentando o risco de bugs em produção. |
| Revisão de arquitetura para escala nacional | Mês 10 | Antes de expandir para novas cidades, revisar se a arquitetura atual suporta o volume esperado ou se ajustes de infraestrutura são necessários. | Expansão sem revisão de capacidade pode causar instabilidade no serviço justamente no momento de maior visibilidade. |

Nota importante para o gestor

As datas acima são referências baseadas em um projeto que começa agora. O risco maior não está na tecnologia — está nas decisões que envolvem terceiros (provedores de pagamento, seguradoras, Apple/Google para o app). Esses processos externos não seguem o cronograma interno do time técnico. Por isso, qualquer decisão marcada como URGENTE deve ser iniciada imediatamente, mesmo que a implementação só aconteça meses depois.